（日高市建設工事請負契約約款第11条関係）

　参考様式（土木・建築共通）

工事履行報告書

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 |  | | |
| 工　　期 | 年　　月　　日　～　　　　　年　　月　　日 | | |
| 日　　付 | 年　　月　　日（　　月分） | | |
| 月　　別 | 予定工程　％  （　）は工程変更後 | 実施工程　％ | 備考 |
| 年　月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| （記載欄） | | | |

　（注）１　報告は、月報を標準とする。

　　　　２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。

　　　　３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

　　　　４　当該報告月に施工した工事写真（代表部分を数枚）を添付する。

（日高市建設工事請負契約約款第11条関係）

記入例

　参考様式（土木・建築共通）

工事履行報告書

毎月月末に提出

（共通仕様書1-1-1-29）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 事 名 | 橋りょう修繕工事（○○橋下部工） | | |
| 工　　期 | 令和○○年　４月１０日　～　令和○○年１２月２０日 | | |
| 日　　付 | 令和○○年　９月３０日（　９月分） | | |
| 月　　別 | 予定工程　％  （　）は工程変更後 | 実施工程　％ | 備考 |
| 令和２年４月 | ５ | ４ |  |
| ５月 | １０ | ９ |  |
| ６月 | １８ | ２０  ・予定工程は**初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する**。  ・予定工程に変更があった場合は、当初出来高率と比較できるよう(　)内に工程変更後の出来高率を記入する。 |  |
| ７月 | ３５ | ３０ |  |
| ８月 | ５２（４７） | ４５ |  |
| ９月 | ７０（６８） | ６９ |  |
| １０月 | ８１（８０） |  |  |
| １１月 | ９２（９２） |  |  |
| １２月 | １００（１００） |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 | 出来高率を記載する |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| （記載欄）  　○○工、△△工（当該月の実施内容を記載する） | | | |

　（注）１　報告は、月報を標準とする。

　　　　２　予定工程は、初回報告時に完成までの予定出来高累計を記入する。

　　　　３　実施工程は、当該報告月までの出来高累計を記入する。

　　　　４　当該報告月に施工した工事写真（代表部分を数枚）を添付する。